УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Галуза А.Ю.

«17» января 2025г.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1  «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 01.03.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса»» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 14081,2 | 0,2 | 0,0 | 14081,4 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность администрации Новобессергеневского сельского поселения» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 14081,2 | 0,2 | 0,0 | 14081,4 | 0,0 |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новобессергеневского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | Х | 01.05.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.2.  Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 30.11.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.3.  Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Новобессергеневского сельского поселения | Х | 20.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.4.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | Х | 25.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.5.  Подготовлено постановление Администрации Новобессергеневского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | Х | 01.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Контрольная точка 1.6  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 14081,2 | 0,2 | 0,0 | 14081,4 | 0,0 |