**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Администрации**

**Новобессергеневского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**А.Ю. Галуза**

**«17» января 2025 года**

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Новобессергеневском сельском поселении» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1  «Обеспечено повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | Х | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала  2025 г.» | Х | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3.  «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала  2025 г.» | Х | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.5. «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала  2025 г.» | Х | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Новобессергеневское сельское поселение» | Х | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 268,5 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1  «Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | Х | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2  «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала  2025 г.» | Х | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3  «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала  2025 г.» | Х | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4  «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | Х | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Диспансеризация муниципальных служащих Новобессергеневского сельского поселения» | Х | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена диспансеризация муниципальных служащих Новобессергеневского сельского поселения» | 17.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.2  «Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | Х | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.3  «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала  2025 г.» | Х | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.4  «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала  2025 г.» | Х | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.5  «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | Х | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Сычева Г.И., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 313,5 | 0,0 | 0,0 | 313,5 | 0,0 |