|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Глава Администрации  Новобессергеневского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Галуза  "17 " января 2025 г. |

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новобессергеневского сельского поселения»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению освещения улиц» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 6679,4 | 0,0 | 0,0 | 6679,4 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение мероприятия по обеспечению освещения улиц» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 6679,4 | 0,0 | 0,0 | 6679,4 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1  «Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | 09.01.2025 | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2  «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала  2025 г.» | 09.01.2025 | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3  «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала  2025 г.» | 09.01.2025 | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4  «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Новобессергеневского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Повышена надежность в работе объектов коммунального хозяйства» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1  «Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | 09.01.2025 | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2  «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала  2025 г.» | 09.01.2025 | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.3  «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала  2025 г.» | Х | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.4  «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | Х | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 6679,4 | 0,0 | 0,0 | 6679,4 | 0,0 |