УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Галуза

«17» января 2025 год

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новобессергеневского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной) программы Новобессергеневского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюджетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера;обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1«Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | Х | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2«Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала 2025 г.» | Х | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.3 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2025 г.» | Х | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.4 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | Х | 28. 12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) |  40,0 |  0,0 |  0,0 | 40,0 |  0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Проведена закупка средств оповещения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) |  40,0 |  0,0 |  0,0 | 40,0 |  0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1«Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | Х | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала 2025 г.» | Х | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2025 г.» | 09.01.2025 | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 10,0 | 0,0 |  0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено повышение уровня безопасности населения на водных объектах» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | 10,0 | 0,0 |  0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала 2025 г.» | Х | 07.04.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала 2025 г.» | Х | 07.07.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала 2025 г.» | X | 07.10.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Проведен анализ расходования средств по итогу 2025 года» | X | 28.12.2025 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (А.В.Вислогузов, зам. главы администрации Новобессергеневского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |