**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новобессергеневка

«14» марта 2017 г. № 15

**Об утверждении годового отчета**

**о реализации муниципальной программы Новобессергеневского**

**сельского поселения «Муниципальная политика** **в Новобессергеневском сельском поселении» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.13 № 98 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы сельского поселения «Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении» за 2016 год, утвержденной распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013. № 97, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Новобессергеневского**

 **сельского поселения В.В.Сердюченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 14.03.2017 г. № 15

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения**

**«Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении»»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении».

 Муниципальная программа «Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении» утверждена распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. № 97.

 Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Новобессергеневского сельского поселения составляет 211,0 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты, касающиеся в части изменении требований к муниципальным служащим и муниципальной политики, в 2016 году не принимались.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2016 год на реализацию муниципальной программы « Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении» приведены в приложении №1 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

 « Муниципальная служба в Новобессергеневском сельском поселении»»

 Изменения в муниципальную программу «Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении» в отчетном году вносились, согласно следующего нормативно-правового акта:

- постановление Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 05.12.2016 г. № 18 «О внесении изменений в постановление администрации Новобессергеневского сельского поселения от 26.09.2013г. № 29 «Об утверждении муниципальной программы "Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении».

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика в Новобессергеневском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского

поселения «Муниципальная политика

 в Новобессергеневском сельском поселении»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | « Муниципальная политика в Новобессергеневском сельское поселение», подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Новобессергеневском сельском поселении» | всего | 211,0 | 210,7 |
| бюджет поселения | 211,0 | 210,7 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Новобессергеневского сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения "Муниципальная политика" | всего | 180,2 | 179,9 |
| бюджет поселения | 180,2 | 179,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих (диспансеризация) | всего | 30,8 | 30,8 |
| бюджет поселения | 30,8 | 30,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |