**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10 от 25.03.2019 г.

с.Петрушино

|  |
| --- |
| **Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы**  **«Информационное общество в Новобессергеневском сельском поселении» за 2018 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.2013г № 98 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», Администрация Новобессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество в Новобессергеневском сельском поселении» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 26.09.2013г. № 26, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения в сети интернет

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения В.В.Сердюченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 25.03.2019г. № 10

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Информационное общество в Новобессергеневском сельском поселении»**

 **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Новобессергеневского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 26.09.2013г. № 26, (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Новобессергеневского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Новобессергеневского сельского поселения в ходе своей деятельности;

обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС) и входящих в нее информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

 обслуживание официального сайта администрации Новобессергеневского сельского поселения.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

В отчетном году бюджетные средства были направлены на внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ФИАС, Росреестр, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации;**

- Контрольное событие 1.1 Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации Новобессергеневского сельского поселения срок 31.12.2018г.- выполнено в полном объеме.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 11,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило -11,1 тыс.рублей.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы

* подпрограмм Программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров- 100%

- Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» - 8.

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Информационное общество» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

 Таблица 15

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа « Информационное общество»** |
| 1.1. | Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» | шт | 7 | 8 | 8 |  |

Таблица 13

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Новобессергеневского сельского поселения(специалист 1 кат.Жаворонкова Ю.И.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение доступа Администрации Новобессергеневского сельского поселения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечить необходимый уровень защиты информации. | Обеспечен доступ Администрации Новобессергеневского сельского поселения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации. | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Установка рабочих мест, подключенных к КСТС и системе электронного документооборота «ДЕЛО» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения(ст. инспектор Мишкина Е.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур. | отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3Внедрение информационных систем | Администрация Новобессергеневского сельского поселения(ст. инспектор Мишкина Е.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения соответствующих информационно-аналитических систем. | отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы1.1. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения(ст. инспектор Мишкина Е.В.) | 31.12.2018 | Х | 26.12.2018 | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Новобессергеневского сельского поселения и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации поселения, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой должностных лиц. | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Новобессергеневского сельского поселения и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации поселения, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой должностных лиц. |  |