РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.01.2025 № 7

с. Новобессергеневка

**О внесении изменений в муниципальную программу**

***«*Развитие физической культуры и спорта**

**в Новобессергеневском сельском поселении*»***

В соответствии с постановлением администрации Новобессергеневского сельского поселения от 30.07.2024 № 240 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение», в целях приведения правовых актов Новобессергеневского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и корректировки объемов финансирования муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» администрация Новобессергеневского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление № 301 от 30.09.2024г. Об утверждении муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения *«*Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новобессергеневского сельского поселения А.Ю.Галуза

Приложение № 1

к постановлению

администрации Новобессергеневского сельского поселения от 17.01.2025 № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

I. Стратегические приоритеты

в сфере реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

Муниципальная программа Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов. Это основной показатель государственных программ развития физической культуры и спорта в России и субъектах Российской Федерации, а также федерального проекта «Спорт – норма жизни».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Новобессергеневского сельского поселения в сфере реализации

муниципальной программы.

Приоритетами являются:

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

увеличение численности граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России, от общего количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва и наращивание материально-технического и финансового обеспечения ведущих и перспективных спортсменов Ростовской области;

расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

Целью является обеспечение жителей Новобессергеневского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Реализация приоритетов и цели позволит:

обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении;

привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Новобессергеневского сельского поселения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648. Национальная цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

II. Паспорт

муниципальной (комплексной) программы *«*Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении*»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Новобессергеневского сельского поселения | Вислогузов А.В. заместитель главы администрации Новобессергеневского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Новобессергеневского сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В.,старший инспектор) |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Новобессергеневского сельского поселения | Этап I: 2025-2027 годы  Этап II: 2028-2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Новобессергеневского сельского поселения | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Новобессергеневского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | всего: 5323,40 тыс.рублей,  из них:  этап I: 4423,40 тыс.рублей;  этап II: 900,0 тыс.рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | национальная цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648.  - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответст-венный  за дости-жение показателя | Связь  с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| зна-чение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Новобессергеневского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | увеличение | процент | ведомственный | 53,8 | 2024 | 57,90 | 59,90 | 61,90 | 70,00 |  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | МП | увеличение | процент | ведомственный | 59,7 | 2024 | 60,20 | 60,60 | 61,00 | 61,60 |  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача  структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации  задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении»  Ответственный за реализацию: администрация Новобессергеневского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | совершенствование системы физического воспитания граждан;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в Новобессергеневском сельском поселении»  Ответственные за реализацию: администрация Новобессергеневского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям заниматься физической культурой и спортом;  увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной  программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (всего), в том числе: | 3823,4 | 300,0 | 300,0 | 4423,4 |
| бюджет поселения (всего), из них: | 3823,4 | 300,0 | 300,0 | 4423,4 |
| 2. | Структурный элемент «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (всего), в том числе: | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |
| бюджет поселения (всего) | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |
| 3. | Структурный элемент «Развитие инфраструктуры спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (всего), Устройство универсальной спортивной открытой площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола с ограждением, расположенной по адресу: Неклиновский район, с.Новобессергеневка, ул.Коминтерна, 33а  в том числе: | 3593,4 | 70,0 | 70,0 | 3673,4 |
| бюджет поселения (всего) | 3593,4 | 70,0 | 70,0 | 3673,4 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Новобессергеневского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Новобессергеневского сельского поселения | – | Муниципальная программа Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименова-ние показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответст-венный  за дости-жение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна-че-ние | Год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания  различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | МП | возраста-ние | процент | ведом-ствен-ный | 50,5 | 2024 | 54,0 | 54,1 | 55,0 | 55,4 |  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная сис-тема отсут-ствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания  различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение количества населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом | Тыс.чел | 5,5 | 2024 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (всего),  в том числе: | Х | | | | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |
| бюджет поселения (всего), из них: | Х | Х | Х | Х | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом», в том числе: | 951 | 1102 | 951 | 240 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | Информацион-ная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усовершенствована система физического воспитания  различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Х | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 июня 2025 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 октября 2025 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 15 декабря 2025 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 июня 2026 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.5.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 октября 2026 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.6.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 15 декабря 2026 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.7.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 июня 2027 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.8.  Проведены комплексные физкультурно-спортивные мероприятия | 30 октября 2027 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.9.  спортивные мероприятия | 15 декабря 2027 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | администрация Новобессергеневского сельского поселения (Евлоева Е.А. начальник отдела экономики и финансов администрации Новобессергеневского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Новобессергеневского сельского поселения | – | Муниципальная программа Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-он-  ная систе-ма |
| зна-че-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | возрастания | процент | ведом-ствен-ный | 50,5 | 2024 | 54,0 | 54,1 | 55,0 | 55,4 |  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная сис-тема отсут-ствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличена обеспеченность населения спортивными сооружениями | оказание услуг (выполнение работ) | Увеличен уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | процент | 59,7 | 2024 | 60,20 | 60,60 | 61,00 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата),  источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (всего),  в том числе: | Х | | | | 3593,4 | 70,0 | 70,0 | 3733,4 |
| бюджет поселения (всего), из них: | Х | Х | Х | Х | 3593,4 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Увеличена обеспеченность населения спортивными сооружениями» | 951 | 1102 | 13.4.02.21960 | 240 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Устройство универсальной спортивной открытой площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола с ограждением, расположенной по адресу: Неклиновский район, с.Новобессергеневка, ул.Коминтерна, 33а» | 951 | 1102 | 13.2.01.S4640 | 240 | 3523,4 | 0.0 | 0.0 | 3523,4 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | информацион-ная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Увеличена обеспеченность населения спортивными сооружениями» | Х | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.  «Обеспечено качественное содержание спортивных объектов» | 25 декабря 2025 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации  Новобессергеневского сельского поселения в соответствии с утвержденным  планом - графиком закупок | 25 декабря 2025 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления  оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным  контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2025 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4.  «Обеспечено качественное содержание спортивных объектов» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.5.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации  Новобессергеневского сельского поселения в соответствии с утвержденным  планом - графиком закупок | 25 декабря 2026 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.6.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления  оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным  контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2026 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.7.  «Обеспечено качественное содержание спортивных объектов» | 25 декабря 2027 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.8.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации  Новобессергеневского сельского поселения в соответствии с утвержденным  планом - графиком закупок | 25 декабря 2027 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.9.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления  оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным  контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2027 г. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (Кисенкова Е.В., старший инспектор) | аналити-ческая информа-ция | информацион-ная система отсутствует |