**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2023г. № 54.3 с. Петрушино

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в Новобессергеневском**

**сельском поселении» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.13 № 98 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», Администрация Новобессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. № 20, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю. Галуза**

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 28.02.2023г. № 54.3

***Годовой отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности***

***муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения***

***«Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском***

***сельском поселении»***

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. № 20.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Новобессергеневского сельского поселения составляет 350,7 тыс. рублей или 99,0 % к плану.

По итогам 2022 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

За 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Новобессергеневского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

- на территории поселения проводились физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди граждан;

- осуществлялась популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

-оказывалось содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

- оказывалось финансирование футбольной команды «Рубин».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2022 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» приведены в приложении № 4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Новобессергеневском сельском поселении»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Новобессергеневского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление администрации Новобессергеневского сельского поселения | № 173  от 19.10.2022г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Новобессергеневского сельского поселения «О бюджете Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год. |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта** **в Новобессергеневском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

*СДЦ= (22,1/22,1 + 8,4/8,4) /2 = 1,0 (100 %).*

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

*УФ = 170,8/200\*100%= 85,4 %.*

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

*ЭП= 100/85,4= 1,17*

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Новобессергеневском сельском поселении»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта** **в Новобессергеневском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 1 | Доля жителей Новобессергеневского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новобессергеневского сельского поселения | % | | *22,9* | *25,3* | *25,3* |  |
| 2. | Доля жителей Новобессергеневского сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | | *9,1* | *9,4* | *94* |  |
| 3. | Приведение футбольного стадиона в надлежащее состояние | | (да, нет) | да | да | да |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в

Новобессергеневском сельском поселении»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель старший инспектор Кисенкова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022г. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Увеличение доли жителей Новобессергеневского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новобессергеневского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Новобессергеневского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |
| 1.2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель старший инспектор Кисенкова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022г. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни |  |
| 2.1. | Содержание спортивных объектов | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель старший инспектор Кисенкова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022г. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | Успешное проведение соревнований по футболу на территории Новобессергеневского сельского поселения | 1. Увеличение престижа Новобессергеневского сельского поселения |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, на реализацию муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1.  Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель старший инспектор Кисенкова Е.В. | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан, пропаганда здорового образа жизни | X | X | 354,2 | 354,2 | 350,7 | 350,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие  1.1. Вовлечение населения в занятость физической культуры и массовым спортом, приобщение их к здоровому образу жизни | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель старший инспектор Кисенкова Е.В. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | Весь период | Весь период | 354,2 | 354,2 | 350,7 | 350,7 |
|  | Итого по муниципальной  программе: |  | X | X | X | 354,2 | 354,2 | 350,7 | 350,7 |