**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТООВСКОЙ ОБЛАСТИ -----------------------------------------------------------------------------------------------------**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 № 87

 с. Новобессергеневка 15.02.2024г.

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения**

 **«Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении»**  **за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.2013 № 98 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 12.10.2015г. постановление №69):, Администрация Новобессергеневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. № 19, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю. Галуза**

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 15.02.2024 г. № 87

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

 Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении».

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. № 19, ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- увеличилось количество выступлений самодеятельных творческих коллективов;

-увеличилось разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.

 По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Новобессергеневского сельского поселения относительно уровня 2022 года.

 За 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2022 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

 Общий объем финансирования Программы за 2023 год составляет 10218,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Новобессергеневского сельского поселения составляет 10218,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры.

 Коллективы МБУК «Центр досуга» НП НР РО в 2023 г принял участие в фестивале национальных культур «Берега Дружбы», «Ярмарка киноталантов», «Через искусство к миру».

 Деятельность кружков, объединений, студий, клубов по интересам МБУК «Центр досуга» НП НР РО направлена на воспитание у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение потребности в творческой самореализации, развитие коммуникативных способностей.

 В работе с детьми и используются различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые программы, эстафеты, театрализованные представления.

 Ежегодно 1 июня проходят театрализованные, игровые, конкурсные программы, посвященные Дню защиты детей, которые сопровождаются конкурсом рисунков на асфальте.

 В ДК действуют спортивные кружки: шахматистов, настольного тенниса, бокса. Проводятся спортивные игровые программы, семейные спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья».

 Работа с детьми ведется совместно со школой.

 Основными формами работы являются игровые, развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие программы, спортивные соревнования. Эти формы работы с одной стороны традиционны и проверены временем, а с другой идеально вписываются в жизнь и досуг современного школьника.

 Деятельность Дома культуры осуществляется с учетом потребностей, социальных и возрастных особенностей жителей поселения. Это тематические вечера, круглые столы, дискуссионные программы, акции, праздничные программы, конкурсные и игровые программы. В целях сохранения культурного наследия, развития народного творчества и организации досуга жителей в Доме культуры работают любительские объединения и клубные формирования.

 В рамках программы проводятся театрализованные вечера ко Дню матери, Дню защитника Отечества, Дню семьи любви и верности.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 10281,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 10218,4 тыс. рублей, или 100 %.

 Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

 Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий - 10 направлений;

- Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов -10 направлений;

- Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов – 280;

- Количество посетителей мероприятий от численности населения – 4830;

-Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) – 560.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 1/1, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 2123,4 / 2123,4 ССуз = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/1,0= 1,0

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0х 0,2

УРпр = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1.

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

 Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

**Таблица 14**

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» | всего | 10281,5 | 10218,4 | 10218,4 |
| бюджет поселения | 10281,5 | 10218,4 | 10218,4 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности Новобессергеневского сельского поселения | всего | 10281,5 | 10218,4 | 10218,4 |
| бюджет поселения | 10281,5 | 10218,4 | 10218,4 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 15

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении»** |
| 1.1. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 1.2. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | - | 300 | 300 |  |
| 1.4. | Количество посетителей мероприятий от численности населения | процентов  | - | не менее 50 | 4830 |  |
| 1.5. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) | человек | 560 | 500 | 500 |  |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культурно -досуговой деятельности» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (директор МБУК «Центр досуга» НП НР РО Сердюченко В.В.)  | Х | Х | Х | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности Новобессергеневского сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (директор МБУК «Центр досуга» НП НР РО Сердюченко В.В.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;Расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (директор МБУК «Центр досуга» НП НР РО Сердюченко В.В.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Проверка объектов на предмет создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. | Проведена проверка объектов на создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» | Х  | Х | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности Новобессергеневского сельского поселения | 10281,5 | 10218,4 |  63,1 | 0  |