**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 3 мая 2018 года № 37

с. Петрушино

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.2013 № 98 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», Администрация Новобессергеневского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

 1.Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. № 97, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения В.В.Сердюченко**

 Приложение

к постановлению

Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 03.05.2018 № 37

**Отчет**

**о реализации в 2017 году муниципальной программы «Муниципальная политика»**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

 Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика». Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.08.2013г. №97. Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Новобессергеневского сельского поселения составляет 19200,00 рублей. Фактическое освоение средств составило 19200,0 рублей, или 100%.

 За 2017 год в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» выполнялось повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих; повышался профессиональный уровень муниципальных служащих; усовершенствовалась система управления муниципальной службой; проводилась диспансеризация муниципальных служащих аппарата Администрации

В рамках реализации Основного мероприятия 5 «Размещение информации на официальном сайте Администрации Новобессергеневского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Муниципальная служба», и Основного мероприятия 6 «Организация повышения квалификации» достигнуты следующие результаты:

 - размещены на официальном портале Новобессергеневского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования;

 - реализовано мероприятие по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2017 году обучено 2 муниципальных служащих; на реализацию данного мероприятия средства бюджета не выделялись;

 - организовано официальное опубликование в газете «Приазовская степь» правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию;

 - мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 9 муниципальных служащих получили паспорта здоровья, освоенная сумма средств составила19,2 тыс.рублей, или 100%.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы привела к достижению следующих результатов.

В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2017 году обучено 2 муниципальных служащих.

Мероприятие по официальному опубликованию в газете «Приазовская степь» правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию – опубликованы объявления;

 Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 9 муниципальных служащих получили паспорта здоровья.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2 к годовому отчету.

**Результаты реализации мер правового регулирования**

Нормативно-правовые акты в области развития муниципальной политики администрации Новобессергеневского сельского поселения в 2017 году не разрабатывались.

**Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы***.*

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и Новобессергеневского бюджетов и внебюджетных источников за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении №3 к годовому отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

**Оценка эффективности муниципальной программы Новобессергеенвского**

**сельского поселения «Муниципальная политика»**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

 Софинансирование расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено.

 Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Эбюдж.=70,0/37,4 х 100=53,4%

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП больше 50%, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа

 Приложение № 2

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Муниципальная политика»** |
| 1 | Количество обученных специалистов | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| **Основное мероприятие 6** |
| 1.1. | «Организация повышения квалификации» | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| **Основное мероприятие 6**  |
| 1.2. | Диспансеризации муниципальных служащих аппарата Администрации Новобессергеневского сельского поселения | единиц | 10 | 9 | 9 |  |

Приложение № 3

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 19,2 | 19,2 |
| бюджет поселения | 19,2 | 19,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8. | Диспансеризации муниципальных служащих аппарата Администрации Новобессергеневского сельского поселения | всего | 19,2 | 19,2 |
| бюджет поселения | 19,2 | 19,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Основное мероприятие 8 «Диспансеризация муниципальных служащих»» | X | X | X | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (специалист 1 категории Ю.И.Жаворонкова) | Прохождение муниципальными служащими ежегодной диспансеризации | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 2.1.1. | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | 26.03.2017. | 31.12.2017г. | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |