АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023г.                            с. Петрушино                                       № 54.4

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Новобессергеневского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на территории Новобессергеневского

сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новобессергеневского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 02.09.2013г. № 22, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новобессергеневского

сельского поселения					                       А.Ю.Галуза

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 28.02.2023г. № 54.4

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новобессергеневского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 02.09.2013г. № 22.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Новобессергеневского сельского поселения составляет 148,6 тыс. рублей.

По итогам 2022 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Новобессергеневского сельского поселения относительно уровня 2021 года.

За 2022 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» были выполнены следующие мероприятия:                                                                                                                                                                                            - обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- созданы противопожарные полосы;

- приобретено противопожарное оборудование.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма:

- Пожарная безопасность и защита населения и территории Новобессергеневского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новобессергеневского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

членами ДПД постоянно осуществлялся контроль за состоянием пожарной безопасности на территории Новобессергеневского сельского поселения. Неоднократно члены ДПД принимали участие в тушении пожаров на территории поселения. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограммы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новобессергеневского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» -   созданы противопожарные полосы.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения   за 2022 год на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского с сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новобессергеневского с сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (1/1 + 51/62) / 2 = 1,32(89 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 5):

УФ = 100,0/100,0*100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 89/100= 0,89

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП менее 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского с сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обученных специалистов | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новобессергеневского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожаров | единиц | 48 | 23 | 23 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новобессергеневского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Опашка населенных пунктов сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | Повышен уровень противопожарной безопасности населения |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 200,0 | 148,6 |
|  |  | бюджет поселения | 200,0 | 148,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность и защита населения и территории Новобессергеневского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | всего | 200,0 | 148,6 |
|  |  | бюджет поселения | 200,0 | 148,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Приобретение пожарного оборудования | всего | 73,6 | 73,6 |
|  |  | бюджет поселения | 73,6 | 73,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Обслуживание пожарной сигнализации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Опашка населенных пунктов сельского поселения | всего | 75,0 | 75,0 |
|  |  | бюджет поселения | 75,0 | 75,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Опашка населенных пунктов сельского поселения | Снижение риска возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | Повышен уровень противопожарной безопасности населения | 51,4 | 51,4 |
| Обучение должностных лиц по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайной ситуации | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации и смягченны возможные их последствий | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 51,4 | 51,4 |