**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТООВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Новобессергеневка

15.02.2024г. № 86

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Новобессергеневского**

**сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013г. № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 02.09.2013г. № 21, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю. Галуза**

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от 15.02.2024г. № 86

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 02.09.2013г. № 21.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Новобессергеневского сельского поселения составляет 3024,1 тыс. рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Новобессергеневского сельского поселения относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении» подпрограммы «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, формирование системы обращения с отходами, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включенs две подпрограммы:

1. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения»;

2. Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения»

В ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на территории Новобессергеневского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

* мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;
* очистка берегов Миусского лимана и Таганрогского залива от мусора, благоустройство мест купания и отдыха;
* сформирована система организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения.

Подпрограмма «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»

В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Новобессергеневского сельского поселения были выполнены следующие работы:

* содержание многолетних насаждений;
* содержание мест захоронений;
* выполнена валка зеленых насаждений;
* выполнены работы по очистке территории от мусора.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Новобессергеневского сельского поселения в 2023 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**»**

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Новобессергеневского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi (831,0)

КЦИi = ------------------------=1,06 , где:

ЦИПi (884,7)

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi БРФi

ЭПi = -------------------------- ; ЭФi = --------------------------- , где:

ЦИПi ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi. Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | *Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок:*  Проведение сходов граждан с доведением информации:  -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  -об исполнении правил благоустройства территории поселения  -вывоз ТБО |  | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 710,3 | 656,5 | 656,5 |
| 2.2. | -ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 710,3 | 656,5 | 656,5 |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения.»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Уменьшилось количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения. |  |
| 1.2. | Проведение сходов граждан с доведением информации:  -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  -вывоз ТБО | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе | Увеличение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества уличного освещения | 1. В течении года постоянно осуществляло содержание сетей уличного освещения |  |
| 2.2 | Озеленение территории поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии | Многолетние насаждения в течение 2023 года содержались в надлежащем состоянии |  |
| 2.3 | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшение комплексного благоустройства территории |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 4153,8 | 4153,8 | 2367,6 | 2367,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Высадка зеленных насаждений | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Увеличения зеленных насаждений на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Благоустройство на территории Новобессергеневского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Отлов безнадзорных животных обитающих на территории Новобессергеневского сельского поселения | 02.2023 | 10.2023 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 4 | Контрольное событие  программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Контроль, техническое обслуживание, ремонт детского игрового оборудования | Весь период | Весь период | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 5 | Контрольное событие  программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Текущий ремонт памятников участникам ВОВ | 04.2023г.-05.2023г. | 05.2023г. | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
| 6 | Контрольное событие  программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обеззараживание воды в общественных колодцах | Весь период | Весь период | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обкосы сорной растительности на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| 8 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Акарицидная обработка на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 9 | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка дополнительной мемориальной плиты к памятнику участникам ВОВ, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х. Софиевка, ул. Центральная, 152 | 04.2023 | 05.2023 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 10 | Контрольное событие программы 7 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Хозяйственные товары для проведения субботников | 03.2023 | 12.2023 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 11 | Контрольное событие программы 8 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Металлические секции ограждения детской площадки с.Петрушино ул.Ворошилова 102б | 05.2023 | 06.2023 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| 12 | Контрольное событие программы 9 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Удаление, обрезка и кронирование деревьев на территории Новобессергеневского сельского поселения | 11.2023 | 12.2023 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 |
| 13 | Контрольное событие программы 10 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие работы и мероприятия | весь период | весь период | 2159,6 | 2159,6 | 423,4 | 423,4 |
| 14 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения». | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | Весь период | Весь период | 710,3 | 710,3 | 656,5 | 656,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Содержание гражданского кладбища; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Вывоз мусора с территории гражданских кладбищ | Весь период | Весь период | 452,5 | 452,5 | 452,5 | 452,5 |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Содержание чистоты на территории поселения. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ликвидация несанкционированных свалок. | Весь период | Весь период | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 17 | Контрольное событие  программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  . | Повышение уровня чистоты на территории кладбищ, на территории поселения,благоустройства подъездных путей к местам захоронения. | X | Весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X |  | 4864,1 | 4864,1 | 3024,1 | 3024,1 |