Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«04» октября 2021 г.	           			                       	         № 102

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Информационное общество» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

- Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Информационное общество» за 9 месяцев 2021 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации                                                                       А.Ю. Галуза

Новобессергеневского

сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество»     отчетный период _9_мес. 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в Новобессергеневском сельском поселении | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Х | Весь период | X | 15,0 | 15,0 | 12,6 | 12,6 |
| 1.1 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Наличие на территории Новобессергеневского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления; Организация защиты персональных данных и иной информации , используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказания муниципальных услуг | Весь период | Весь период | 15,0 | 15,0 | 12,6 | 12,6 |
| 1.2 | Установка рабочих мест к КСТС и системе электронного документа оборота «Дело» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Оптимизация муниципального управления ; сокращение времени административных процедур. | Весь период |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Внедрение информационных систем | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения соответствующих информационно-аналитических систем. | Весь период |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 12,6 | 12,6 |