**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«04» октября 2023 г. № 486

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года** |

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление № 27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю. Галуза**

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих»» | | | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие | | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прохождение муниципальными служащими ежегодной диспансеризации | 01.01.2023г. | 01.03.2023г. | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 |
| 1.2. | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | | 31.12.2023г. | 01.07.2023г. | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 |
| 2. | Основное мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 268,5 | 268,5 | 189,7 | 189,7 |
|  |  |  | |  |  |  | 298,5 | 298,5 | 192,2 | 192,2 |