**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

 «04» октября 2023 г. № 486

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года** |

 В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление № 27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 **Глава администрации**

 **Новобессергеневского**

 **сельского поселения А.Ю. Галуза**

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих»» | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  | Прохождение муниципальными служащими ежегодной диспансеризации | 01.01.2023г. | 01.03.2023г. | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 |
| 1.2. | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | 31.12.2023г. | 01.07.2023г. | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 |
| 2. | Основное мероприятие «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 268,5 | 268,5 | 189,7 | 189,7 |
|  |  |  |  |  |  | 298,5 | 298,5 | 192,2 | 192,2 |