**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

 «04» октября 2023 г. № 489

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»****за 9 месяцев 2023 года** |

 В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г постановление №27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 **Глава администрации**

 **Новобессергеневского**

 **сельского поселения А.Ю.Галуза**

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы**: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** отчетный период \_9\_мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 4153,8 | 4153,8 | 1639,4 | 1999,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Высадка зеленных насаждений  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Увеличения зеленных насаждений на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство на территории Новобессергеневского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Отлов безнадзорных животных обитающих на территории Новобессергеневского сельского поселения | 02.2023 | 10.2023 | 190,0 | 190,0 | 95,0 | 190,0 |
| 4 | Контрольное событиепрограммы 1  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Контроль, техническое обслуживание, ремонт детского игрового оборудования | Весь период | Весь период | 330,0 | 330,0 | 150,0 |  330,0 |
| 5 | Контрольное событиепрограммы 2  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Текущий ремонт памятников участникам ВОВ | 04.2023г.-05.2023г. | 05.2023г. | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | Контрольное событиепрограммы 3  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обеззараживание воды в общественных колодцах  | Весь период | Весь период | 72,0 | 72,0 | 54,0 | 72,0 |
|  | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обкосы сорной растительности на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Акарицидная обработка на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Спил деревьев на территории Новобессергеневского сельского поселения  | Весь период | Весь период | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы 7 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка дополнительной мемориальной плиты к памятнику участникам ВОВ, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х. Софиевка, ул. Центральная, 152   | 04.2023 | 05.2023 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
|  | Контрольное событие программы 8 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Хозяйственные товары для проведения субботников | 03.2023 | 12.2023 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Контрольное событие программы 9 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Металлические секции ограждения детской площадки с.Петрушино ул.Ворошилова 102б |  05.2023 | 06.2023 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
|  | Контрольное событие программы 10 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие работы и мероприятия | весь период | весь период | 2202,1 | 2202,1 | 27,5 | 298,2 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения». | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | Весь период | Весь период | 710,3 | 710,3 | 632,2 | 632,2 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Содержание гражданского кладбища; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Вывоз мусора с территории гражданских кладбищ | Весь период | Весь период | 452,2 | 452,2 | 452,2 | 452,2 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Содержание чистоты на территории поселения. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ликвидация несанкционированных свалок. | Весь период | Весь период | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 8 | Контрольное событиепрограммы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения. | Повышение уровня чистоты на территории кладбищ, на территории поселения,благоустройства подъездных путей к местам захоронения. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 9 | Контрольное событиепрограммы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие мероприятия |  |  | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X |  | 4864,1 | 4864,1 | 2271,6 | 2271,6 |