**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«16» января 2024г. № 10

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» за 12 месяцев 2023 года** |

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» за 12 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю.Галуза**

Таблица 15

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» отчетный период \_12\_ мес. 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 10218,5 | 10218,5 | 10218,4 | 10218,4 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1. Создание условий для организации досуга населения Новобессергеневского сельского поселения и повышения качества культурных услуг | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | Весь период | Весь период | 10218,5 | 10218,5 | 10218,4 | 10218,4 |
| 3 | Контрольное событие  программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года |  |  | - | - | - | - |
| 4 | Итого по муниципальной  программе: |  | X | X | X | 10218,5 | 10218,5 | 10218,4 | 10218,4 |