АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новобессергеневка

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13**

12.01.2015г. с.Новобессергеневка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении на 2014-2016 годы»

на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергневского сельского поселения», Постановление № 19 от 28.08.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении на 2014 - 2016 годы», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение».

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении на 2014-2016 годы» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новобессергеневского

сельского поселения Сердюченко В.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Новобессергеневского

сельского поселения

от 12.01.2015г. № 13

План реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении на 2014-2016 годы» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Новобессергеневском сельском поселении» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | 10251,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10251,2 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1. Создание условий для организации досуга населения Новобессергеневского сельского поселения и повышения качества культурных услуг | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | 2015 | 10251,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10251,2 | 0,00 |
| 3 | Контрольное событие  программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года | 2015 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X | 10251,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10251,2 | 0,00 |
| Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | 10251,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10251,2 | 0,00 |