Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«10» января 2019 г.						                           № 16

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 12 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения»:

- Утвердить  исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Муниципальная политика» за 12 месяцев 2018 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						    	В. В. Сердюченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служащих»» |  | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие | Администрация Новобессергеневского сельского поселения (специалист 1 категории Ю.И.Жаворонкова) | Прохождение муниципальными служащими ежегодной диспансеризации | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.1.1. | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих |  |  | 26.03.2018. | 31.12.2018г. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |