Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«12» января 2021 г.						              	              № 35

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 12.10.2015г. постановление №69):

- Утвердить  исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2020 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						    	В. В. Сердюченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  12 мес. 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Новобессергеневском сельском поселении | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Ответственный исполнитель ведущий специалист | привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан, пропаганда здорового образа жизни | X | X | 232,5 | 232,5 | 203,8 | 203,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Вовлечение населения в занятость физической культуры и массовым спортом, приобщение их к здоровому образу жизни | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Ответственный исполнитель ведущий специалист Кисенкова Е.В. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | Весь период | Весь период | 232,5 | 232,5 | 203,8 | 203,8 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | X | 232,5 | 232,5 | 203,8 | 203,8 |