Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«12» января 2021 г.						              	              № 36

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 (в ред. от 12.10.2015г. пост. №69) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения»:

- Утвердить  исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2020 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						    	В. В. Сердюченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»     отчетный период _12_ мес. 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций Новобессергеневского сельского поселения» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 200,00 | 200,00 | 184,4 | 184,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилакти-ческих мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Дооснащение оборудованием, снаряжением добровольной пожарной дружины Новобессергеневского сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Приобретение оборудования, снаряжения добровольной пожарной дружины Новобессергеневского сельского посления | Весь период | Весь период | 200,00 | 200,00 | 184,4 | 184,4 |
| 4 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, противо-пожарная сигнализация. | X | Весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 184,4 | 184,4 |