**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«10» июля 2023 г. № 89

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**  **за 6 месяцев 2023 года** |

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г постановление №27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю.Галуза**

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы**: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** отчетный период \_6\_мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 4153,8 | 4153,8 | 1339,9 | 1339,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Высадка зеленных насаждений | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Увеличения зеленных насаждений на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Благоустройство на территории Новобессергеневского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Отлов безнадзорных животных обитающих на территории Новобессергеневского сельского поселения | 02.2023 | 10.2023 | 190,0 | 190,0 | 95,0 | 190,0 |
| 4 | Контрольное событие  программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Контроль, техническое обслуживание, ремонт детского игрового оборудования | Весь период | Весь период | 330,0 | 330,0 | 150,0 | 330,0 |
| 5 | Контрольное событие  программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Текущий ремонт памятников участникам ВОВ | 04.2023г.-05.2023г. | 05.2023г. | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | Контрольное событие  программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обеззараживание воды в общественных колодцах | Весь период | Весь период | 72,0 | 72,0 | 48,0 | 72,0 |
|  | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обкосы сорной растительности на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Акарицидная обработка на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Спил деревьев на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы 7 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка дополнительной мемориальной плиты к памятнику участникам ВОВ, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х. Софиевка, ул. Центральная, 152 | 04.2023 | 05.2023 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
|  | Контрольное событие программы 8 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Хозяйственные товары для проведения субботников | 03.2023 | 12.2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Контрольное событие программы 9 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Металлические секции ограждения детской площадки с.Петрушино ул.Ворошилова 102б | 05.2023 | 06.2023 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
|  | Контрольное событие программы 10 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие работы и мероприятия | весь период | весь период | 2468,1 | 2468,1 | 203,2 | 298,2 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения». | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | Весь период | Весь период | 710,3 | 710,3 | 375,7 | 375,7 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Содержание гражданского кладбища; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Вывоз мусора с территории гражданских кладбищ | Весь период | Весь период | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Содержание чистоты на территории поселения. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ликвидация несанкционированных свалок. | Весь период | Весь период | 501,1 | 501,1 | 276,5 | 276,5 |
| 8 | Контрольное событие  программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  . | Повышение уровня чистоты на территории кладбищ, на территории поселения,благоустройства подъездных путей к местам захоронения. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 9 | Контрольное событие  программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие мероприятия |  |  | 100,00 | 100,00 | 99,2 | 99,2 |
|  | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X |  | 4864,1 | 4864,1 | 1715,6 | 1715,6 |