Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«16» января 2023 г.						              	              № 13

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г постановление №27):

- Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2022 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Главы администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						    	А.Ю.Галуза

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование»     отчетный период _12_мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 15287,2 | 15287,2 | 14506,5 | 14506,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Высадка зеленных насаждений | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Увеличения зеленных насаждений на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство на территории Новобессергеневского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Пересчет сметной стоимости выполнения работ по обьекту «Восстановление памятника х.Софиевка ул.Центральная 152» | 04.2022 | 06.2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Контроль, техническое обслуживание, ремонт детского игрового оборудования | Весь период | Весь период | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 |
| 5 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Текущий ремонт памятников участникам ВОВ | 04.2022г.-05.2022г. | 05.2022г. | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| 6 | Контрольное событие программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Доукомплектование детской площадки по адресу: с.Новобессергеневка ул. Транспортная 19 | 05.2022г.-07.2022г. | 02.2022г. | 643,00 | 643,0 | 643,0 | 643,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории по объекту: ""Благоустройство общественной территории сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский муниципальный район, Новобессергеневское сельское поселение, с. Новобессергеневка, ул. Калинина, 1в" | 03.2022г.-10.2022г. | 10.2022г. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 |
| 8 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Отлов безнадзорных животных, обитающих на территории Новобессергеневского сельского поселения | 03.2022г.-12.2022г. | 06.2022г. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обеззараживание воды в общественных колодцах | Весь период | Весь период | 72,0 | 72,0 | 72,00 | 72,0 |
|  | Контрольное событие программы 7 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка скамеек уличных по ул. Транспортная в с.Новобессергеневка | Весь период | Весь период | 134,0 | 134,0 | 134,00 | 134,00 |
|  | Контрольное событие программы 8 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Акарицидная обработка на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
|  | Контрольное событие программы 9 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Спил деревьев на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
|  | Контрольное событие программы 10 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Приобретение и установка информационной конструкции билборд | Весь период | Весь период | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
|  | Контрольное событие программы 11 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Организация детской площадки около Петрушинского ДК | 06.2022 | 12.2022 | 2518,2 | 2518,2 | 771,3 | 771,3 |
|  | Контрольное событие программы 12 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Организация детской площадки по ул.Энгельса с.Петрушино | 06.2022 | 12.2022 | 1231,4 | 1231,4 | 1222,7 | 1222,7 |
|  | Контрольное событие программы 13 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Организация детской и спортивной площадок по ул. Центральной в х.Дарагановка | 06.2022 | 12.2022 | 1861,7 | 1861,7 | 1657,0 | 1657,0 |
|  | Контрольное событие программы 14 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Доукомплектование детской площадки по ул. Набережная в с. Александрова Коса | 04.2022 | 08.2022 | 1501,6 | 1501,6 | 1501,6 | 1501,6 |
|  | Контрольное событие программы 15 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Реконструкция детской площадки по адресу: с.Новобессергеневка ул. Садовая 1а | 07.2022 | 12.2022 | 2571,9 | 2571,9 | 2571,9 | 2571,9 |
|  | Контрольное событие программы 16 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обкосы сорной растительности на территории гражданских кладбищ, детских площадок | 07.2022 | 08.2022 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
|  | Контрольное событие программы 17 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Хозяйственные товары для проведения субботников | 03.2022 | 11.2022 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
|  | Контрольное событие программы 18 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Строительный контроль за выполнением работ по объекту: «Восстановление памятника участникам ВОВ в х.Софиевка ул.Центральная 152» | 10.2022 | 11.2022 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
|  | Контрольное событие программы 19 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Доукомплектование детской площадки по ул.Ворошилова 102б в с. Петрушино | Весь период | Весь период | 1946,1 | 1946,1 | 1601,11 | 1601,11 |
|  | Контрольное событие программы 20 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Работы по отсыпке шлаком территории гражданского кладбища с. Никольское, х.Дарагановка | 11.2022г | 12.2022г | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 |
|  | Контрольное событие программы 21 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие работы по благоустройству | Весь период | Весь период | 3239,6 | 3239,6 | 2458,89 | 2458,89 |
| 5 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | Весь период | Весь период | 1227,1 | 1227,1 | 1127,9 | 1127,9 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Содержание гражданского кладбища; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Вывоз мусора с территории гражданских кладбищ | Весь период | Весь период | 565,0 | 565,0 | 563,7 | 563,7 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Содержание чистоты на территории поселения. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ликвидация несанкционированных свалок. | Весь период | Весь период | 662,1 | 662,1 | 564,2 | 564,2 |
| 10 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения . | Повышение уровня чистоты на территории кладбищ, на территории поселения,благоустройства подъездных путей к местам захоронения. | X | Весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X |  | 16514,3 | 16514,3 | 15634,4 | 15634,4 |