**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

 «16» января 2024г. № 6

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 12 месяцев 2023 года** |

 В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 12 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 **Глава администрации**

 **Новобессергеневского**

 **сельского поселения А.Ю. Галуза**

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы**: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** отчетный период \_12\_мес. 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C%3A/Users/User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 2575,8 | 2575,8 | 1062,7 | 1062,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Заключение договоров по содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Повышение удовлетво-ренности населения Новобессергеневского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при про-изводстве, транспорти-ровке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период | Весь период | 2575,8 | 2575,8 | 1062,7 | 1062,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Заключение договоров на техническое обслуживание объектов газового хозяйства | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обслуживание газовых объектов | Весь период | Весь период | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Заключение договоров на выполнение работ | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ремонт уличного освещения | Весь период | Весь период | 744,9 | 744,9 | 744,9 | 744,9 |
| 5 | Контрольное событиепрограммы 1  | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие работы | X | Весь период | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 239,6 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц». | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | Весь период | Весь период | 4762,7 | 4762,7 | 4762,7 | 4762,7 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Весь период | Весь период | 4762,7 | 4762,7 | 4762,7 | 4762,7 |
| 8 | Контрольное событиепрограммы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Заключение договоров на поставку электро-энергии для уличного освещения и на техни-ческое обслуживание се-тей уличного освещения.  | X | Весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 7338,5 | 7338,5 | 5825,4 | 5825,4 |