АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Новобессергеневка

**26.01.2024г. № 19**

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» Новобессергеневского сельского поселения на 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 26.09.2013 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 12.10.2015г. постановление №69):

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Информационное общество» Новобессергеневского сельского поселения на 2024 год (далее план реализации) согласно приложению
2. Отделу экономики и финансов Администрации Новобессергеневского сельского поселения, ответственному исполнителю, курирующему данное направление обеспечить исполнение плана реализации, указанного в приложении 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю. Галуза**

**Приложение 1**

**к распоряжению Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 26.01.2024г. № 19**

План

реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <на 2024 год> (тыс. руб.) | | | | | | |
| всего | област-ной  бюджет | федеральный бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. | | Подпрограмма  Развитие информационных технологий | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Х | Весь период | 15,0 | - | - | | 15,0 | - | |
| 1.1 | | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Наличие на территории Новобессергеневского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления;  Организация защиты персональных данных и иной информации , используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказания муниципальных услуг | Весь период | 15,0 | - | - | | 15,0 | - | |
| 1.2 | | Установка рабочих мест к КСТС и системе электронного документа оборота «Дело» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Оптимизация муниципального управления ; сокращение времени административных процедур. | Весь период | - | - | - | | - | - | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Внедрение информационных систем | | Администрация Новобессергеневского сельского поселения  Ответственный исполнитель ведущий специалист Гринь Е.В. | Повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения соответствующих информационно-аналитических систем. | Весь период | - | - | | - | - | | - |
|  | Итого по муниципальной программе: | |  |  |  | 15,0 | - | | - | 15,0 | | - |