АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новобессергеневка

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1**

13.01.2022г.

«О внесении изменений в распоряжение № 5.5 от 30.11.2021г.

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» на 2022 год»»

В соответствии с выделением дополнительных бюджетных средств из федерального и областного бюджетов - расходы, связанные с увековечиванием памяти погибших при защите Отечества в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Новобессергеневскогосельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельскомпоселении» на 2022 год в следующей редакции (приложение №1 к настоящему распоряжению).

2. Настоящее распоряжение подлежитразмещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Главы администрации

Новобессергеневского

сельского поселения Галуза А.Ю.

**Приложение №1**

**к распоряжению № 1 от 13.01.2022г.**

**План реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Новобессергеневском сельском поселении» на 2022год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Новобессергеневском сельском поселении» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | 8794,6 | 953,40 | 183,0 | 0,00 | 7658,2 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие  1.1.Создание условий для организации досуга населения Новобессергеневского сельского поселения и повышения качества культурных услуг | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | 2022 | 7 658,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7 658,2 | 0,00 |
| 3 | Контрольное событие  программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года | 2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие  1.2. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества в рамках (субидия) | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ремонт памятника участникам ВОВ х.Софиевка ул.Центральная, 152 | 2022 | 1076,1 | 893,1 | 183,0 | 0,00  . | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие  1.3. Расходы по государственной поддержке культуры | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Мероприятия по государственной поддержке культуры | 2022 | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Итого по муниципальной  программе: | X | X | X | 8794,6 | 953,40 | 183,0 | 0,00 | 7658,2 | 0,00 |
| Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | 8794,6 | 953,40 | 183,0 | 0,00 | 7658,2 | 0,00 |